国家高新技术企业认定申报

用户需求书

一、项目背景

根据《关于组织开展2023年度高新技术企业认定工作的通知》（皖科企秘〔2023〕26号）要求，平安煤炭开采工程技术研究院有限责任公司进行2023年高新技术企业认定申报工作。

- 服务内容

1.甲方研发项目费用归集工作指导；

2.高企复审认定的资料收集、整理、编写工作；

3.高企复审相关咨询及指导工作；

4.高企复审认定申报协助工作。

三、工期及进度要求

1.2023年2月，部署2023年高企申报工作进展及计划；

2.2023年3月中旬，完成高企申报材料的收集、整理、编写工作；

3.2023年3月底，完成高企申报材料网络申报；

4.2023年4月8日前，完成高企申报材料纸质上交版。

四、目标要求

1、使我公司达到高新技术企业申报要求。

2、使我公司2023年成功获批国家高新技术企业。

五、服务单位资质要求

1、服务单位要具有独立法人资格，拥有固定的技术团队，且有近三年内（2020.1.1日以来）成功申报同类项目不少于3项的业绩。

2、项目负责人有主持过类似项目的实践经历。

六、项目最高限价

项目总报价4万元。

- 遴选办法

满足服务内容要求，依据最低价原则且不超过预算确定成交人。

平安煤炭开采工程技术研究院有限责任公司

2023年2月13日